## Transparencia y Acceso Info Púb
|  |  | DNM - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023 | [18 empty] | 1/10
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: PONER EN PRÁCTICA LA GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CONFORME AL MARCO LEGAL VIGENTE EN LA MATERIA EN PLAZO Y FORMA.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Cumplimiento de las normativas legales vigentes en materia de Transparencia y Acceso a la Información Publica, garantizado a la ciudadanía. | Acceso a la información en plazo y forma sobre el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y retribuciones asignadas a los servidosres públicos de la Dirección Nacional de Migraciones | Publicar informaciones contempladas en el Art. 3 de La Ley N° 5189/14 y del Art. 8 de la Ley N° 5282/14, en los plazos establecidos por ambas normativas. | Porcentajes del grado de cumplimiento del Art. 3 de la Ley Nº 5189/14 y del Art. 8 de la Ley N° 5282/14. | Página web institucional www.migraciones.gov.py y Portal de Transparencia de la SENAC. | [12 empty] | Cumplida | Publicación de informaciones contempladas en el Art. 3 de La Ley N° 5189/14 y del Art. 8 de la Ley N° 5282/14. | https://www.migraciones.gov.py/index.php/transparencia | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Cumplimiento a las solicitudes ingresadas a través del Portal de Acceso a la Información Pública y recepcionadas en la institución. | Brindar respuestas a solicitudes de información pública requeridas a la institución a través de los canales habilitados. | Cantidad de solicitudes respondidas. | Informes presentados. Datos publicados en el Portal de Acceso a la Información Pública. | [12 empty] | Cumplida | Evacuación de solicitudes de información pública requeridas a la institución a través de los canales habilitados | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Participación Ciudadana
|  |  | DNM - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023 | [18 empty] | 2/10
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES Y SERVICIOS BRINDADOS
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Fomento de la participación ciudadana con enfoque inclusivo de la población beneficiaria, en el proceso de desarrollo de los servicios brindados por la institución. | Asistencia permanente a las consultas y reclamos realizados por la ciudadanía a través de los canales de comunicación de la Institución | Interactuar con la ciudadanía a través de los canales de atención al público habilitados(Contact Center, e-mail institucional, redes sociales Facebook y Twitter) | Cantidad de atenciones brindadas en los canales habilitados. | Informes mensuales elevados sobre la cantidad de atenciones brindadas. | [12 empty] | Cumplida | Atención a 13.333 usuarios vía telefónica, vía e-mail y vía redes sociales (Facebook y Twitter) | Informe Cualitativo-https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Creación de espacios y modalidades de participación ciudadana | Realizar encuestas de satisfacción a exttranjeros tras la obtención del documento de residencia. | Resultados de la encuesta aplicada. | Informe final sobre resultados de encuesta de satisfacción. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Rendición de Cuentas
|  |  | DNM - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023 | [18 empty] | 3/10
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y EJECUCCION DE PROGRAMAS ORIENTADOS A LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANIA EN LOS PROCESOS DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES A TRAVES DE LA RENDICION DE CUENTAS.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Presentación en tiempo y forma de los informes de Rendición de Cuentas al Ciudadano (RCC) de la Dirección Nacional de Migraciones | Fortalecimiento de la participación activa de la ciudadanía en general en los procesos de fomento de la integridad y transparencia en la Dirección Nacional de Migraciones a través de la Rendicion de Cuentas. | Desarrollar actividades preparatorias para la conformación del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano y elaboración del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano. | Porcentaje de cumplimiento de la instancia impulsora. | Documentación respaldatoria. | [12 empty] | Cumplida | Conformación del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano | https://www.migraciones.gov.py/index.php/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Aprobar el Plan Anual de Rendición de Cuentas por medio de la Máxima Autoridad. | Porcentaje de cumplimiento del compromiso de la Alta Dirección. | Documentación respaldatoria. | [12 empty] | Cumplida | Aprobación del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano | https://www.migraciones.gov.py/index.php/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Elaborar el Primer Informe Parcial de RCC. | Porcentaje de cumplimiento institucional. | Documentación respaldatoria. | [12 empty] | Cumplida | Elaboración del Primer Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano | https://www.migraciones.gov.py/index.php/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Elaborar el Segundo Informe Parcial de RCC. | Porcentaje de cumplimiento institucional. | Documentación respaldatoria. | [12 empty] | Cumplida | Elaboración del Segundo Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano | https://www.migraciones.gov.py/index.php/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Elaborar el Tercer Informe Parcial de RCC. | Porcentaje de cumplimiento institucional. | Documentación respaldatoria. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Elaborar el Informe Final de RCC, Memoria Anual y Matriz de Indicadores. | Porcentaje de cumplimiento institucional. | Documentación respaldatoria. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Integridad y Ética Pública
|  |  | DNM - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023 | [18 empty] | 4/10
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: FUNCIONARIOS, PERSONAL CONTRATADO, Y FUNCIONARIOS COMISIONADOS CAPACITADOS
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Implementación efectiva de la gestión de integridad y ética pública conforme al marco legal vigente. | Socialización de los Compromisos Éticos y Código de Buen Gobierno ante los funcionarios, personal contratado y funcionarios comisionados de la Dirección Nacional de Migraciones. | Diseñar capacitaciones sobre los Compromisos Éticos y Código de Buen Gobierno de la DNM, en coordinación con el Comité de Ética. | Reuniones realizadas. | Informes de reuniones preparatorias. | [12 empty] | Cumplida | Diseño de capacitaciones sobrelos Compromisos Éticos y Código de Buen Gobierno de la DNM, en coordinación con el Comité de Ética | Informe Cualitativo | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Ejecutar capacitaciones sobre los Compromisos Éticos y Código de Buen Gobierno de la DNM, en coordinación con el Comité de Ética. | Porcentaje de funcionarios capacitados | Invitación a las capacitaciones. Planillas de asistencia. Registro fotográfico. | [12 empty] | Cumplida | Ejecución de capacitaciones sobre los Compromisos Éticos y Código de Buen Gobierno de la DNM, en coordinación con el Comité de Ética | Informe Cualitativo | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Realizar una encuesta interna de percepción acerca de los valores éticos que se dan en la institución. | Porcentaje de satisfacción de funcionarios consultados | Informe final de encuesta. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión Riesgo de Corrupción
|  |  | DNM - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023 | [18 empty] | 5/10
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Gerenciamiento preventivo con relación a eventuales actos de corrupción, sus consecuencias y determinación de acciones para mitigar o reducir el impacto de los mismos en la Dirección Nacional de Migraciones | Elaboración y aprobación del mapa de riesgos de corrupción. | Definir la conformación del equipo técnico y el ámbito de aplicación. | Documento de aprobación. | Documentación respaldatoria. | [12 empty] | Culminado | Reuniones presenciales con funcionarios designados de la Dirección General de Movimiento Migratorio | Los funcionarios designados para trabajar en la actualización del Mapa de Riesgo, fueron designado por el Director General de Movimiento Migratorio. La UTA no cuenta con el documento respaldatorio. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Establecer el cronograma. | Borrador del mapa de riesgo. | Documentación respaldatoria. | [12 empty] | En proceso | Actualización de la Resolución M.I. Nº 389 de fecha 17 de agosto de 2021 "Por la cual se aprueba y dispone la implementación del Mapa de Riesgos de Corrupción en el Ministerio del Interior- Dirección General de Migraciones”, y su adecuación a la vigente Ley Migratoria del Paraguay, siguiendo las indicaciones recibidas. | Correo electrónico de fecha 14 de abril de 2023, de la Directora de Transparencia de la SENAC | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Elevar el diseño final para aprobación. | Mapa de riesgo presentado. | Documentación respaldatoria. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión de Denuncias e Investig
|  | DNM - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023 | [19 empty] | 6/10
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: GESTION EFICIENTE DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS VIGENTES
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Promocionar los canales de recepción y tramitación de denuncias de actos de corrupcion y faltas administrativas. | Gestión eficiente de las denuncias e investigaciones, en cumplimiento a las normativas vigentes. | Dar trámite a los procesos ingresados a través del SSPS, en cumplimiento a los plazos establecidos. | Cantidad de denuncias recibidas en el Portal. Porcentaje de denuncias gestionadas. | Informes de Investigaciones y conclusiones de denuncias. | [12 empty] | Cumplida | Tramitación de denuncias ingresadas a través del SSPS, en cumplimiento a los plazos establecidos | Portal de denuncias SENAC https://denuncias.gov.py/portal-publico | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Dar trámite a los procesos ingresados a traves de otras modalidades, en cumplimiento de los plazos establecidos. | Cantidad de denuncias ciudadanas recepcionadas en la institución. Porcentaje de denuncias gestionadas. | Informes de Investigaciones y conclusiones de denuncias. | [12 empty] | Cumplida | Recepción de una denuncia a través del correo institucional migraciones@migraciones.gov.py , y 1(uno) denuncia recepcionada vía telefónica. | Expediente foliado en la UTA | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## THE INTEGRITY APP
|  | DNM - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023 | [19 empty] | 7/10
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: The Integrity App - Versión Sector Público Paraguay | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | PLANIFICAR Y EJECUTAR ACCCIONES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA THE INTEGRITY APP
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Planificación y ejecución de accciones institucionales a fin de socializar y realizar el seguimiento a la herramienta digital The Integrity App, para el desarrollo de las políticas públicas. | Realización del primer diagnóstico institucional con base en la utilización de la herramienta "The Integrity App" | Socializar y verificar el uso de la aplicación a los niveles jerárquicos asignados. | Porcentaje de autoridades que utilizaron la aplicación. | Reportes de la aplicación. | [12 empty] | Cumplida | Aplicación de un cuestionario, a 42 funcionarios de nivel jerárquico (direcciones generales, direcciones y jefaturas). | https://www.migraciones.gov.py/index.php/noticias/migraciones-implementa-uso-de-la-herramienta-integrity-app-en-el-marco-del-plan-de-transparencia-y-anticorrupcion-2023 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Promoción del conocimiento de la herramienta "The Integrity App" Versión Sector Público Paraguay, en la Dirección Nacional de Migraciones. | Socializar con todas las dependencias de la Institución la utilización de la herramienta "The Integrity App" | Porcentaje de dependencias destinatarias. | Constancias de remisión vía e-mail institucional. Copia del Boletín informativo interno. | [12 empty] | No cumplida | La herramienta fue habilitada solo para funcionarios de nivel jerárquico. | _____________ | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Planificación de acciones de mejoramiento conforme al diagnóstico arrojado. | Analizar y elaborar una propuesta de mejoramiento conforme al diagnóstico arrojado por la herramienta. | Propuesta aprobada por la máxima autoridad institucional | Documento respaldatorio. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## RESUMEN ANUAL
8/10
Resumen de Actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización año 2023 | Nº de Actividades Previstas su realización Enero a Junio 2023 | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2023
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2 | 2 | 2
2- Participación Ciudadana | 2 | 1 | 2
3- Rendición de Cuentas | 6 | 4 | 2
4- Integridad y Etica Pública | 3 | 3 | 3
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 3 | 2 | 1
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 2 | 2 | 2
7- The Integrity App - Versión Sector Público Py | 3 | 2 | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES
|  | % | %

## RESUMEN 1ER AVANCE
9/10
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades previstas para su realización Enero a Junio 2023 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2 | 2
2- Participación Ciudanana | 1 | 1
3- Rendición de Cuentas | 4 | 4
4- Integridad y Etica Pública | 3 | 3
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 2 |  | 2
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 2 | 2
7- The Integrity App - Versión Sector Público | 2 | 1 |  | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES
| 100 | 81.25 | 12.5 | 6.25
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.

## RESUMEN 2DO. AVANCE
10/10
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2023 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2
2- Participación ciudadana | 2
3- Rendición de Cuentas | 2
4- Integridad y Etica Pública | 3
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 1
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 2
7- The Integrity App - Versión Sector Público PY | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.